## Produktbacklog
ID | Kann/Muss | Priorisierung | Story Points | UserStory | Status | Sprint
US 1 | Muss | 4 | 5 | Als User möchte ich mich anmelden können. | Open | 1
US 2 | Muss | 3 | 5 | Als User möchte ich mindestens 5 Restaurants für jede der 10 Küchen in der DB haben. | Open | 1
US 3 | Muss | 3 | 8 | Als User möchte ich für jede Küche alle Restaurants angezeigt bekommen. | Open | 1
US 4 | Kann | 1 | 5 | Als User kann man für ein Restaurant einen Kommentar abgeben. | Open | 1
US 5 | Kann | 1 | 5 | Als User kann man für ein Restaurant eine Sternbewertung abgeben. | Open | 1
US 6 | Kann | 1 | 8 | Als User kann man ein spezifisches Restaurant suchen. | Open | 1
US 7 | Muss | 3 | 3 | Als Benutzer möchte ich ein Restaurant auswählen können und dafür alle Informationen angezeigt bekommen. | Open | 1
US 8 | Muss | 2 | 5 | Als Benutzer möchte ich das Haupt GUI angezeigt bekommen. | Open | 1
US 9 | Kann | 1 | 8 | Als Benutzer möchte ich registrieren können. | Open | 2
InProgress
ReadyToTest
Done
Bei der Priorisierung ist 4 das höchste und 1 das tiefste
Offene Story Point: |  |  | 52
Erledigte Story Points: |  |  | 0
Story Points in Progress |  |  | 0
Story Points Total: |  |  | 52

## Sprintbacklog 1
Sprint 1
ID | UserStory | Task | Person | Status
US 1 | Als User möchte ich meine Daten speichern können | DB Schema erstellen | Open | InProgress
Daten in Tabelle speichern
GUI erstellen
…
US 2 | Als User möchte ich meine Daten updaten können | …
Sprintstart: |  | 2016-01-01
Sprintende: |  | 2016-02-03
Dauer [Tage]: |  | 33

## Sprintbacklog 2
S

## Sprintbacklog 3
Sprin