## Balkenplan
Nr. |  |  | Datum | geplant (SOLL) | 2018-01-29 | [7 empty] | 2018-02-05 | [7 empty] | 2018-02-06 | [7 empty] | 2018-02-07 | [7 empty] | 2018-02-08 | [7 empty] | 2018-02-09 | [7 empty] | dd.mm | [7 empty] | dd.mm | [7 empty] | dd.mm | [7 empty] | dd.mm
| Tätigkeiten / User Stories | Dauer [geplant / wirklich] |  | wirklich (IST) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | US 01 "Als User möchte ich mich anmelden können." | 5h / |  | [Sebastian] SOLL | bar: 2018-01-29 1 to 2018-01-29 4
[Sebastian] IST | bar: 2018-01-29 8; 2018-02-05 8; 2018-02-06 8; 2018-02-07 8; 2018-02-08 8; 2018-02-09 8; dd.mm 8; dd.mm 8; dd.mm 8
[Joel] SOLL | bar: 2018-01-29 8 to 2018-02-05 5; 2018-02-05 8; 2018-02-06 8; 2018-02-07 8; 2018-02-08 8; 2018-02-09 8; dd.mm 8; dd.mm 8; dd.mm 8
[Joel] IST
2 | US 02 "Als User möchte ich mindestens 5 Restaurants für jede der 10 Küchen in der DB haben." | 5h / 3h |  | [Sebastian] SOLL | bar: 2018-01-29 1 to 2018-01-29 3
[Sebastian] IST | bar: 2018-01-29 1 to 2018-01-29 2; 2018-01-29 8; 2018-02-05 8
[Joel] SOLL | bar: 2018-01-29 1 to 2018-01-29 3; 2018-01-29 8; 2018-02-05 8
[Joel] IST
3 | US 03 "Als User möchte ich für jede Küche alle Restaurants angezeigt bekommen." | 8h / |  | [Sebastian] SOLL
[Sebastian] IST | bar: 2018-01-29 8; 2018-02-05 8; 2018-02-06 8; 2018-02-07 8; 2018-02-08 8; 2018-02-09 8; dd.mm 8; dd.mm 8; dd.mm 8
[Joel] SOLL | bar: 2018-01-29 8; 2018-02-05 8 to 2018-02-06 4; 2018-02-06 8 to 2018-02-07 4; 2018-02-07 8; 2018-02-08 8; 2018-02-09 8; dd.mm 8; dd.mm 8; dd.mm 8
[Joel] IST
4 | US 04 "Als User kann man für ein Restaurant einen Kommentar abgeben." | 5h / |  | [Sebastian] SOLL | bar: 2018-02-05 8 to 2018-02-06 5
[Sebastian] IST
[Joel] SOLL
[Joel] IST
5 | US 05 "Als User kann man für ein Restaurant eine Sternbewertung abgeben." | 5h / |  | [Sebastian] SOLL | bar: 2018-02-06 8 to 2018-02-07 5
[Sebastian] IST | bar: 2018-01-29 8; 2018-02-05 8; 2018-02-06 8; 2018-02-07 8; 2018-02-08 8; 2018-02-09 8; dd.mm 8; dd.mm 8; dd.mm 8
[Joel] SOLL | bar: 2018-01-29 8; 2018-02-05 8; 2018-02-06 8; 2018-02-07 8; 2018-02-08 8; 2018-02-09 8; dd.mm 8; dd.mm 8; dd.mm 8
[Joel] IST
6 | US 06 "Als User kann man ein spezifisches Restaurant suchen." | 8h / |  | [Sebastian] SOLL
[Sebastian] IST
[Joel] SOLL
[Joel] IST
7 | US 07 "Als Benutzer möchte ich ein Restaurant auswählen können und dafür alle Informationen angezeigt bekommen." | 3h / |  | [Sebastian] SOLL
[Sebastian] IST | bar: 2018-01-29 8; 2018-02-05 8; 2018-02-06 8; 2018-02-07 8; 2018-02-08 8; 2018-02-09 8; dd.mm 8; dd.mm 8; dd.mm 8
[Joel] SOLL | bar: 2018-01-29 8; 2018-02-05 8; 2018-02-06 8; 2018-02-07 8; 2018-02-08 8; 2018-02-09 8; dd.mm 8; dd.mm 8; dd.mm 8
[Joel] IST
" | US 08 "Als Benutzer möchte ich das Haupt GUI angezeigt bekommen." | 5h / |  | [Sebastian] SOLL | bar: 2018-01-29 8 to 2018-02-05 5
[Sebastian] IST
[Joel] SOLL
[Joel] IST
9 | US 09 "Als Benutzer möchte ich registrieren können." | 8h / |  | [Sebastian] SOLL | bar: 2018-02-07 8 to 2018-02-08 4
[Sebastian] IST | bar: 2018-01-29 8; 2018-02-05 8; 2018-02-06 8; 2018-02-07 8; 2018-02-08 8; 2018-02-09 8; dd.mm 8; dd.mm 8; dd.mm 8
[Joel] SOLL | bar: 2018-01-29 8; 2018-02-05 8; 2018-02-06 8; 2018-02-07 8 to 2018-02-08 4; 2018-02-08 8; 2018-02-09 8; dd.mm 8; dd.mm 8; dd.mm 8
[Joel] IST
10 |  |  |  | [Vorname 1] SOLL
[Vorname 1] IST
[Vorname 2] SOLL
[Vorname 2] IST
11 |  |  |  | [Vorname 1] SOLL
[Vorname 1] IST | bar: 2018-01-29 8; 2018-02-05 8; 2018-02-06 8; 2018-02-07 8; 2018-02-08 8; 2018-02-09 8; dd.mm 8; dd.mm 8; dd.mm 8
[Vorname 2] SOLL | bar: 2018-01-29 8; 2018-02-05 8; 2018-02-06 8; 2018-02-07 8; 2018-02-08 8; 2018-02-09 8; dd.mm 8; dd.mm 8; dd.mm 8
[Vorname 2] IST
12 |  |  |  | [Vorname 1] SOLL
[Vorname 1] IST
[Vorname 2] SOLL
[Vorname 2] IST
13 |  |  |  | [Vorname 1] SOLL
[Vorname 1] IST | bar: 2018-01-29 8; 2018-02-05 8; 2018-02-06 8; 2018-02-07 8; 2018-02-08 8; 2018-02-09 8; dd.mm 8; dd.mm 8; dd.mm 8
[Vorname 2] SOLL | bar: 2018-01-29 8; 2018-02-05 8; 2018-02-06 8; 2018-02-07 8; 2018-02-08 8; 2018-02-09 8; dd.mm 8; dd.mm 8; dd.mm 8
[Vorname 2] IST
14 |  |  |  | [Vorname 1] SOLL
[Vorname 1] IST
[Vorname 2] SOLL
[Vorname 2] IST
15 |  |  |  | [Vorname 1] SOLL
[Vorname 1] IST | bar: 2018-01-29 8; 2018-02-05 8; 2018-02-06 8; 2018-02-07 8; 2018-02-08 8; 2018-02-09 8; dd.mm 8; dd.mm 8; dd.mm 8
[Vorname 2] SOLL | bar: 2018-01-29 8; 2018-02-05 8; 2018-02-06 8; 2018-02-07 8; 2018-02-08 8; 2018-02-09 8; dd.mm 8; dd.mm 8; dd.mm 8
[Vorname 2] IST
16 |  |  |  | [Vorname 1] SOLL
[Vorname 1] IST
[Vorname 2] SOLL
[Vorname 2] IST
| Meilensteine |  |  |  | 2018-01-29 8: ❶