## Produktbacklog
ID | Kann/Muss | Priorisierung | Story Points | UserStory | Status | Sprint
US 1 | Muss | 4 | 1 | Als User möchte ich mich anmelden können. | Open | 1
US 2 | Muss | 3 | 1 | Als User möchte ich mindestens 5 Restaurants pro Küche haben. | Open | 1
US 3 | Muss | 2 | 2 | Als User möchte ich Informationen über ein Restarant bekommen. | Open | 1
US 4 | Muss | 4 | 1 | Als User möchte ich die Informationen über eine Datenbank bekommen. | Open | 2
US 5 | Kann | 1 | 1 | Als User kann man eine Bewertung und ein Kommentar abgeben.
US 6 | Kann | 1 | 1 | Als User kann man einen neuen Account erstellen.
InProgress
ReadyToTest
Done
Offene Story Point: |  |  | 5
Erledigte Story Points: |  |  | 0
Story Points in Progress |  |  | 0
Story Points Total: |  |  | 7

## Sprintbacklog 1
Sprint 1
ID | UserStory | Task | Person | Status
US 1 | Als User möchte ich meine Daten speichern können | DB Schema erstellen | Open | InProgress
Daten in Tabelle speichern
GUI erstellen
…
US 2 | Als User möchte ich meine Daten updaten können | …
Sprintstart: |  | 2016-01-01
Sprintende: |  | 2016-02-03
Dauer [Tage]: |  | 33

## Sprintbacklog 2
S

## Sprintbacklog 3
Sprin